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	Proje No
	:
	IPA III/449-204

	Proje Adı
	:
	Sanatla Projesi 

	İhale Adı
	:
	Kısa Film Senaryo Yarışması, İki Kısa Film Çekimi ve Kısa Film Üretimi Atölyesi Düzenlemeye Dair Hizmet Alımı



1.	ARKA PLAN	
1.1.	IPA III/2023/449-204 Sözleşme Numaralı ‘Sanat ve Kültür Yoluyla Değişime İlham Vermek: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Dışlanmış Kadınlar için Gençlik Savunuculuğu’ projesinin kısa film üretimi atölyesi ile kısa film senaryo yarışması ve iki film çekimi etkinliklerinin seyahat, konaklama ve organizasyonu için hizmet alımı yapılacaktır.
Uçan Süpürge Vakfı’nın kurumsal kimliği, faaliyetleri ve projeleri hakkında ayrıntılı bilgiyi https://ucansupurge.org.tr/ adresinden edinebilirsiniz.

1.2.	Sözleşme Makamı 

Uçan Süpürge Vakfı 

2.	HEDEFLER

2.1	Hizmet sağlayıcısı tarafından elde edilmesi beklenen sonuçlar: 

Kısa Film Senaryo Yarışması Organizasyonu
Ödül Kazanan İki Senaryonun Filme Çekilmesi Organizasyonu
Kısa Film Üretimi Atölyesi Organizasyonu

3.	İŞİN KAPSAMI

3.1.	Hizmet alımı ihalesinde satın alınacak kalemler: 

· 1.3.4 Collecting, digitalising, online publishing Stories of Women (Kadın Hikayeleri) (Bütçe Kalemi 6.4)
· 1.3.5. Organising a Short Film Scenario Competition and Producing Two Films (Kısa Film Senaryo Yarışması ve İki Kısa Film Üretimi) (Bütçe Kalemi 6.5)
· 1.2.5. Organising Short Film Production Workshops (Kısa Film Üretimi Atölyesi) (Bütçe Kalemi 6.14)

3.2.	Detaylı faaliyetler listesi
Sağlanacak hizmetler 2.1’de belirli olup işbu madde ile her bir hizmetin içeriğinde beklenen ayrıntılı biçimde açıklanacaktır, şöyle ki:  
1.3.4 Kadın Hikayeleri (Collecting, digitalising, online publishing Stories of Women) (Bütçe Kalemi 6.4)
· Kırılgan kadınların hikayelerinin hazırlanması, dijitalleştirilmesi ve online olarak yayınlanması etkinliğinin amacı, Türkiye’de ötekileştirilmiş kadınların varlığını ortaya koymaktır. 
· Hizmet kapsamında Türkiye’de yaşayan 8 kırılgan kadının hikâyelerinin çekim, kurgu ve montaj süreçleri gerçekleştirilecektir. Yunanistan’dan sağlanacak 2 kadın hikâyesine ait mevcut içerikler ise proje bütünlüğüne uygun şekilde editlenerek nihai videolara entegre edilecektir.Kadın hikayeleri yüz yüze röportajlar şeklinde yapılacaktır. Hikayelerin çekilmesi, kurgusu ve yayınlanması etkinliğe dahildir. 
· 8 kadın hikayesi videosu İzmir, Edirne, Hakkari, Van, Diyarbakır ve Ankara’da çekilecektir. Bu illere yapılacak seyahatlerdeki ulaşım, konaklama ve yemek giderleri etkinliğe dahildir. 
	Faaliyet Detayları 

	Faaliyet Adı  	
	Collecting, digitalising, online publishing Stories of Women

	Faaliyet Adedi
	10

	Faaliyet Zamanı (Tahmini)
	2026 Haziran-Temmuz-Ağustos-Eylül

	                Yer                 	
	Ankara, Diyarbakır, Hakkari, Van, Edirne, İzmir

	Süre
	4 ay  

	Uzman
	8 adet film çekimi gerçekleştirecek kameraman ve 10 video için kurgucu, iki adet ışık uzmanı ve iki adet ses uzmanı (ulaşım, konaklama, uzman ücretleri ve ilgili giderler) 

	Organizasyon
	Video çekimi için gerekli araçların ve mekanın temin edilmesi 

	 Faaliyete ek kalemler
	Salon kirası, eğitmen ücretleri, bayrak- roll up benzeri görünürlük materyalleri, kırtasiye, afiş, sunum, isim etiketi gibi diğer materyaller, görünürlük kuralları ve öğeleri 



[bookmark: OLE_LINK1]1.3.5. Kısa Film Senaryo Yarışması ve İki Kısa Film Üretimi (Organising a Short Film Scenario Competition and Producing Two Films) (Bütçe Kalemi 6.5)

Kısa film senaryo yarışması, tüm Türkiye’den gençlerin senaryolarıyla başvurabilecekleri bir yarışma olarak planlanmıştır. Etkinliğin duyuruları ve jüri belirlenmesi Uçan Süpürge Vakfı tarafından gerçekleştirilecektir. Yarışmanın sonucu üç jüriden oluşan ekibe göre belirlenecek, senaryo ödülünü kazanan iki katılımcı, kısa film atölyesine katılacaktır.  Yarışma sonucunda belirlenen iki kısa filmin çekilmesi bu pakete dahildir. Filmlerin çekilmesi için yönetmen ve oyuncuların belirlenmesi, filmler için gerekli araçların temin edilmesi, filmlerin kurgusunun yapılması ve çekimler boyunca yönetmen ve oyunculara öğle yemeği ve çay kahve ikramının sunulması beklenmektedir. 
	Faaliyet Detayları 

	Faaliyet Adı  	
	Organising a Short Film Scenario Competition and Producing Two Films

	Faaliyet Adedi
	1

	Faaliyet Zamanı (Tahmini)
	2026 Şubat-Mart-Nisan-Mayıs-Haziran-Temmuz

	                Yer                 	
	Ankara 

	Süre
	6 ay 

	Uzman
	2 adet film çekimi gerçekleştirecek yönetmen ve her iki film için üç, toplam altı oyuncu ve kurgucu, iki adet ışık uzmanı ve iki adet ses uzmanı (ulaşım, konaklama, uzman ücretleri ve ilgili giderler) 

	Organizasyon
	Film çekimi için gerekli araçların ve mekanın temin edilmesi 

	 Faaliyete ek kalemler
	Salon kirası, eğitmen ücretleri, bayrak- roll up benzeri görünürlük materyalleri, kırtasiye, afiş, sunum, isim etiketi gibi diğer materyaller, görünürlük kuralları ve öğeleri 



 1.2.5. Kısa Film Üretimi Atölyesi (Organising Short Film Production Workshops) (Bütçe Kalemi 6.14)
· 'Gerçek eşitlik' temalı hak temelli kısa film atölyesi, gençlerin algılarını ve özellikle de ötekileştirilmiş genç kadınların ve kız çocuklarına dair stereotipleri değiştirmeyi amaçlayan bir etkinliktir. 

· Bu etkinlik en az üç yıldızlı otelde ya da daha önceden tarafımıza bildirilen ve onayı alınan bir toplantı veya eğitim salonunda gerçekleştirilecektir.

· Etkinlik Ankara ve İzmir'de, her şehirde en az 15 katılımcı ve uzmanlarla toplamda 40 katılımcıyla gerçekleştirilecektir. 

·  Etkinliklerin her biri 5 gün sürecek ve her bir şehirde en fazla 5 uzmanın katkısıyla gerçekleştirilecektir. Uzmanların Ankara, İstanbul ve İzmir'den, yetkinliklerine göre seçilmesi beklenmektedir. Uzmanların detaylı bilgileri 5.1 personel başlığında yer alacaktır. 

· Bu faaliyet kapsamında uzmandan eğitim materyalleri hazırlaması ve en az bir hafta önceden tarafımıza iletmesi beklenmektedir. 
· Ankara ve İzmir’de gerçekleştirilecek etkinlikler için en az beş uzmanın ve Ankara’da gerçekleşecek atölyede senaryo yarışmasını kazanan iki katılımcının şehir dışından gelmesi öngörülmektedir. Buna bağlı olarak bu kişilerin konaklama ve yol masrafları bu hizmet alımının içine dahil edilmiştir. 

· Tüm katılımcıların öğle yemeği verilecektir ve iki adet coffee break düzenlenecektir. 

· Bu faaliyet kapsamında kırtasiye (afiş ve isim etiketi) bu faaliyet kapsamındadır. 
	Faaliyet Detayları 

	Faaliyet Adı  	
	Organising Short Film Production Workshops

	Faaliyet Adedi
	2

	Faaliyet Zamanı (Tahmini)
	2026-Mayız-Haziran-Temmuz

	                Yer                 	
	Ankara-İzmir

	Süre
	5 Gün

	Konaklayacak kişi sayısı
	7 (5 eğitmen-2 senaryo yarışması kazananı)

	Yurt İçi Seyahat Edecek Kişi Sayısı (etkinlik başına)	
	7

	Eğitmen
	Eğitmen ücretleri (ulaşım ve konaklama dahil) ve eğitim programının hazırlanması

	Toplam Katılımcı Sayısı 
	40 (Ankara ve İzmir)

	Öğle Yemeği (1) ve Çay-Kahve İkramı (2)
	Tüm katılımcılara 

	Faaliyete ek kalemler
	Salon kirası, eğitmen ücretleri, bayrak- roll up benzeri görünürlük materyalleri, kırtasiye, afiş, sunum, isim etiketi gibi diğer materyaller, görünürlük kuralları ve öğeleri



4.	LOJİSTİK VE ZAMANLAMA

4.1.	İşe başlama tarihi

İşe başlama tarihi sözleşmenin her iki tarafça imzalandığı tarihten sonraki gündür. Tahmini işe başlama tarihi Ocak  2026’dır. 

4.2.	Çalışma süresi 

Uygulama süresi Sözleşme başlangıç tarihi itibariyle başlar ve 28/12/2026’ya kadar devam eder. 


5.	GEREKLİLİKLER
5.1.	Personel

Hizmet alımı kapsamında Sözleşme imzalandıktan sonra Hizmet Sağlayıcının Sözleşme Makamı ile koordinasyonu sağlayacak bir Proje Yöneticisi görevlendirmesi gerekmektedir. Ayrıca 1.2.5. Organising Short Film Production Workshops faaliyeti kapsamında 5 uzman görevlendirilecektir.

5.2.	Hizmet sağlayıcı tarafından temin edilecek ekipman ve olanaklar. 
        
            Bu sözleşme kapsamında ekipman alımı yapılması mümkün değildir.
	
6.	YÖNETİM/KONTROL VE NİHAİ ONAY 
6.1.	Kontrolör

Ayşe Ürün Güner 

7.	GÖRÜNÜRLÜK
Hizmet Sağlayıcı AB görünürlük kurallarına uygun olarak beklenen işi gerçekleştirmelidir. Sözleşme Makamı tarafından ilgili görünürlük kurallarını Hizmet Sağlayıcıya iletecek olup Sözleşme Makamının onayı alınarak gerekli iş ve işlemler gerçekleştirilecektir. Taramızdan size iletilecek olan görünürlük materyallerini eğitimin gerçekleştirileceği alana yerleştirilmesi beklenmektedir. 
